仁怀市中医院

风险评估及内部控制评价服务采购需求

- 编制依据

依据《卫生健康行业内部审计基本指引》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《公立医院内部控制管理办法》等法规文件，我院拟通过院内竞争性谈判采购第三方内控与风险评估专业服务，现制定本采购需求。

- 项目名称

仁怀市中医院风险评估及内部控制评价服务

- 服务工作内容

- 协助完善全院内控制度、梳理经济业务全流程，搭建适配中医医院运营的内控体系，覆盖全院所有管理环节、全部业务板块，筑牢风险防控机制，保障医院合规运营、资产安全、财务数据真实完整。

- 全面摸排、识别、研判医院各类经济及业务活动风险，划分风险等级、明确风险承受阈值，制定配套风险处置应对方案；按照行业规范出具正式《风险评估报告》《内部控制评价报告》，列明缺陷问题、整改措施。

- 专业技术硬性要求

- 人员资质与业绩：服务商须配备专业内控评价团队；项目负责人2023-2026年内具备三级及以上医院内控评价、风险评估同类项目实施业绩，可提供医院内控授课、项目合同等佐证材料。

- 实施方案材料：投标时须提供项目团队人员配置及分工、完整实施计划、详细工作方案、项目交付成果清单。

- 项目工期要求

- 合同签订之日起30个工作日内完成全套调研、初稿编制；

- 初稿交付后15个工作日内完成修改、定稿，提交正式纸质+电子版报告。

- 商务及限价要求

- 本项目最高限价：人民币70000元；报价为全包干价，包含人工、差旅、资料、税费、现场服务等全部费用，不得额外加价。

- 交付成果包含全套工作底稿、制度优化方案、风险评估报告、内控评价报告，验收后提供免费答疑，配合上级主管部门督查、院内整改工作。

仁怀市中医院

2026年08月05日