附件1：

院区北门警务室新建房屋施工方案

一、工程概况

  - 工程基本信息

工程名称：院内门卫值班室新建工程工程地点：项目院内空地

建筑形式：单层砖混结构，坡屋面、四周混凝土挑檐（外挑雨棚），仿古黑瓦屋面；外墙白色外墙涂料，断桥铝窗，值班室功能。

建筑用途：值班、登记、快递包裹存放、安防值守。

结构类型：砖混结构，条形基础，设置地圈梁、屋面圈梁，门窗转角增设构造柱。

建筑特点：四周出挑檐，屋面采用仿古装饰瓦，配套雨水立管；室内设置照明、插座、监控预埋管线，设置入户门、多扇观察窗，室外设置台阶、散水。

  - 主要材料做法

- 基础：C25 混凝土垫层，C30 条形基础及地圈梁；

- 墙体：烧结砖/加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑；

- 屋面：钢筋混凝土坡屋面板+外挑檐一体浇筑，基层防水+保温，挂仿古陶瓦，配套PVC 雨水管；

- 外墙：水泥砂浆抹灰，白色耐候外墙涂料；内墙抹灰+腻子+内墙乳胶漆；

- 门窗：防盗子母门、断桥铝合金窗，中空钢化玻璃；

- 水电：强弱电预埋，含配电箱、照明、插座、监控管线；雨水排水系统。

  - 施工目标

-质量目标：合格，满足使用功能，屋面无渗漏，外立面观感统一；

- 安全目标：零重伤、零死亡事故；

- 工期目标：根据现场实际，总工期建议 20~30 日历天；

- 文明目标：控制扬尘、噪音，材料堆放整齐。

二、编制依据

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 本项目建筑、结构、水电施工图纸、现场踏勘资料

三、施工准备

  - 技术准备

- 图纸会审，核对建筑尺寸、标高、门窗位置、挑檐大样；

- 现场定位放线，放出建筑轴线、基础边线、室外标高；

- 对班组进行技术、安全交底。

  - 现场准备

- 场地清理：清除杂草、杂物、表层腐殖土及绿化土，平整施工区域；

- 布设临时施工围挡，划分材料堆放区、砂石料堆放区；

- 接通施工临时用水、临时用电，设置总配电箱，做到三级配电两级保护。

  - 材料准备

水泥、砂石、砌块、钢筋、仿古屋面瓦、断桥铝型材、防水材料、涂料、水电管材提前进场，按规范取样送检，合格后方可使用。

四、总体施工部署及施工顺序

总体施工流程：

施工准备→测量放线→土方开挖→验槽→垫层浇筑→条形基础+地圈梁施工→土方回填夯实→主体墙体砌筑（预留洞口、预埋管线）→构造柱、过梁施工→屋面圈梁+坡屋面、挑檐支模、钢筋、混凝土浇筑→屋面防水、保温、挂瓦施工→门窗安装→内外墙抹灰→内外墙涂料装饰→地面、台阶、散水施工→水电系统安装、试压调试→保洁收尾→分项验收→ 竣工验收

五、分部分项施工工艺

  - 基础工程

- 基槽开挖：按照放线下挖，达到设计持力土层，基底整平；

- 验槽：通知建设方、监理查看土质，合格后进入下道工序；

- 浇筑 C25 混凝土垫层，养护；

- 绑扎条形基础钢筋，支模板，浇筑 C30 混凝土基础；

- 绑扎地圈梁钢筋，支模浇筑混凝土，养护；

- 基础强度达标后，分层回填土方，逐层夯实，避免后期沉降开裂。

  - 主体砌体工程

- 砌块提前洒水湿润，砂浆随拌随用；

- 按轴线砌筑墙体，门窗洞口预留尺寸准确；

- 门窗洞口上方设置钢筋混凝土过梁；墙体转角、门窗两侧设置构造柱；

- 砌筑过程同步预埋水电线管、线盒；

- 墙体砌筑至标高后绑扎屋面圈梁钢筋，浇筑圈梁混凝土。

  - 屋面及挑檐工程（本项目重点）

- 坡屋面+四周挑檐一体支模，绑扎双层双向钢筋，一次性浇筑混凝土，挑檐外侧按图纸找排水坡度；

- 混凝土保湿养护，达到设计强度后进行屋面工序；

- 屋面基层清理，铺设保温层，铺贴防水卷材（重点做好挑檐根部、阴阳角附加防水）；

- 防水验收合格后做防水保护层，固定挂瓦条；

- 铺设仿古黑色屋面瓦，瓦缝搭接符合工艺；同步安装雨水口、外墙 PVC 雨水立管，雨水引至院内雨水系统。

注意：挑檐是渗水高发位置，檐口做好滴水线，防水上翻至檐口顶面。

  - 门窗工程

- 断桥铝门窗工厂加工，按洞口尺寸生产；

- 现场安装窗框，校正垂直度、水平度；

- 框与墙体间隙填充聚氨酯发泡剂，外侧打耐候硅酮密封胶；

- 安装中空钢化玻璃，调试开启五金件，清理多余胶迹。

  - 装饰装修工程

- 内外墙抹灰：分层抹灰，外墙设置抗裂网，防止墙面开裂；

- 外墙：批外墙耐水腻子，打磨，涂刷白色外墙耐候涂料；

- 内墙：内墙腻子打磨，涂刷内墙乳胶漆；

- 室内地面：水泥砂浆地坪（或地砖）；浇筑室外混凝土台阶、散水，散水设置伸缩缝。

  - 水电安装工程

- 电气：配电箱安装，线管穿线，开关、插座、照明灯具安装，安防监控管线预埋，做接地保护；完成线路绝缘测试、通电试运行。

- 给排水：雨水立管安装、固定，通水试验，保证排水通畅，不渗漏。

六、质量保证措施

- 材料进场必须有合格证，需要检测的材料送检，不合格材料严禁使用；

- 隐蔽工程（基础、钢筋、防水、预埋管线）必须经验收签字后，方可隐蔽；

- 屋面防水完成后做闭水试验，无渗漏方可挂瓦；

- 抹灰、涂料做好基层处理，外墙涂料避免流挂、色差；

- 门窗密封胶连续饱满，杜绝渗水隐患；

- 每道工序班组自检，质检员复检，监理验收。

- 安全文明施工及扬尘管控

- 所有进场工人进行安全教育，佩戴安全帽；临边、高处作业做好防护；

- 临时用电严格执行规范，禁止私拉乱接；

- 现场砂石料覆盖，土方堆放覆盖防尘网，定时洒水降尘；

- 施工噪音控制，避开夜间休息时段施工；

- 建筑垃圾集中堆放，定期清运，完工后场地恢复整洁。

七、工期计划（参考）

  - 、前期准备、放线清表：2 天

  - 、基础开挖、浇筑及养护：6 天

  - 、回填、主体墙体、构造柱圈梁：7 天

  - 、坡屋面及挑檐混凝土浇筑养护：4 天

  - 、屋面防水、保温、挂瓦：3 天

  - 、门窗安装：2 天

  - 、内外抹灰、涂料、地面台阶：4 天

  - 、水电安装调试、收尾保洁：2 天总工期参考：30 日历天（雨天顺延）

九、分部分项工程组成部分（主体直接工程）

- 土建基础：土方开挖、外运、回填夯实，垫层、条形基础、地圈梁钢筋混凝土；

- 主体砌体：砌块、砌筑砂浆、构造柱、过梁、圈梁；

- 坡屋面及挑檐：坡屋面板、挑檐钢筋混凝土；室外台阶、散水；

- 屋面工程：屋面保温、防水卷材、挂瓦条、仿古屋面瓦、雨水管及配件；

- 装饰工程：内外墙抹灰、外墙白色涂料、内墙腻子乳胶漆、室内地面；

- 门窗工程：断桥铝门窗（型材、中空钢化玻璃、五金、密封胶，含制作运输安装）；

- 水电安装工程：配电箱、电线、线管、开关灯具、监控预埋管、给排水管材，含试验调试人工。

十、措施项目

安全文明施工费（围挡、扬尘防护、安全帽等）、临时水电、模板、脚手架、施工机械

（振动棒、搅拌机）、成品保护。

十一、竣工验收

- 各分项工程全部完工，水电通电通水试运行合格，屋面闭水试验无渗漏；

- 整理竣工资料：材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录、试验记录；

- 组织建设单位、监理进行竣工验收；

- 验收合格，移交使用，移交竣工资料。