附件3
医院北门入口门头建设项目施工方案技术要求说明
 
一、工程概况
1.工程基本信息 
本项目为医院北门入口门头及两侧的新建警务室和原有保安室改建工程，主体采用钢筋混凝土全现浇框架结构，严格按照现行《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑施工安全检查标准》JGJ59等国家规范施工。
- 承重立柱：共8根，截面500mm×500mm钢筋混凝土现浇柱，每根立柱下设置独立基础。
[bookmark: _GoBack]- 标高参数：地面至首层横梁底标高：5.8m，由于地面有坡道，具体以现场实际标高可稍作调整（高过国家消防通道标准）。
- 门头顶部屋面外轮廓：长15000mm，宽6780mm，四面放坡现浇钢筋混凝土坡屋面，面层铺设小青瓦。
- 配套建筑：门头左右两侧配套警务室，与门头框架整体配套施工。
2.现场交通组织（医院北门专项导流方案） 
施工期间北门全封闭，实施人车分流，保障医院日常运营： 
1. 车辆通行：所有进出医院机动车全部引导至西门通行，北门施工区域禁止车辆驶入。
2. 人行临时通道：拆除原有围墙栏杆一段，设置钢板/定制木质坡道+梯步，在原有保安室一侧搭建临时人行通道供行人通行；临时通道与施工区域硬质隔离。
3. 恢复工程：门头、警务室全部施工完成、竣工验收合格后，将临时拆除的围墙栏杆恢复原状。
4. 目的：隔离施工区域，杜绝无关人员进入作业面，保障医院人员与施工双重安全。 
二、结构体系设计说明
1. 承重柱：8根现浇钢筋混凝土立柱，截面500mm×500mm；柱底部设置独立阶梯独立基础，基础埋深根据地勘报告确定，基础底板双向配筋，立柱主筋锚入独立基础内，满足规范锚固长度要求。
2. 主横梁：立柱顶部现浇钢筋混凝土主框架挑梁，梁底标高5.8m，承担上部坡屋面全部荷载。
3. 坡屋面框架
- 四面斜坡屋面，屋面板为现浇钢筋混凝土斜板；斜板下方设置钢筋混凝土框架副梁（次梁），形成完整屋面框架网格，传递屋面荷载至主框架。
- 屋面外侧做隆起造型装饰线条；框架镂空位置采用装饰水泥板封盖，水泥板外侧做防水底漆+艺术面漆处理。
4. 屋面排水构造：屋面四周设置现浇钢筋混凝土排水沟槽；排水沟楼板下口设置预制滴水槽，防止雨水沿梁底流渗污染外立面。
5. 屋面面层：斜板之上依次施工找平层、防水层、保护层，最后铺设小青瓦。 
三、主要施工工艺流程
施工顺序：场地围挡搭设 → 临时人行通道搭设（围墙局部拆除）→ 基础开挖 → 独立基础浇筑 → 立柱钢筋、模板、混凝土现浇 → 5.8m标高主横梁施工 → 满堂钢管脚手架搭设 → 屋面副梁+斜屋面板现浇 → 屋面沟槽、滴水槽预制安装 → 屋面防水、小青瓦铺设 → 外立面装饰水泥板、艺术漆施工 → 警务室主体及装修 → 拆除脚手架、围挡 → 拆除临时人行通道、恢复围墙栏杆 → 竣工验收
（1）独立基础施工 
1. 测量放线定位，基坑开挖，基底夯实，地基承载力验收；
2. 绑扎独立基础底板钢筋，预埋立柱主筋，主筋锚入基础；
3. 支设基础模板，浇筑C30商品混凝土，规范养护；
4. 基础验收合格后土方回填分层夯实。 
（2）500×500承重柱现浇施工
1. 基础面上放出柱边线，立柱钢筋接长绑扎；
2. 搭设模板，对拉螺栓加固，校正立柱垂直度；
3. 浇筑C30混凝土，分层振捣密实，养护；
4. 拆模后检查外观，对缺陷进行修补处理。 
（3）主横梁、屋面副梁、斜屋面板（满堂架作业）
1. 搭设满堂钢管支撑脚手架，作为5.8m高框架及坡屋面施工支护，脚手架搭设完成组织专项验收，挂牌后方可上人作业；
2. 支设梁、斜板模板，按规范起拱；绑扎主梁、副梁、斜板钢筋；
3. 分段现浇钢筋混凝土坡面结构；
4. 预留屋面排水沟、滴水槽安装位置。 
（4）屋面排水、滴水槽施工
1. 现浇屋面四周钢筋混凝土排水沟；
2. 在排水沟底板下口，安装预制混凝土滴水槽，保证顺直连续，阻断雨水爬流；
3. 屋面基层处理，铺设防水层，施工保护层，铺设小青瓦。 
（5）外立面装饰工程 
1. 框架镂空位置安装装饰水泥板；
2. 水泥板基面打磨处理，涂刷防水底漆，再做艺术面漆；
3. 现浇隆起造型线条，打磨修补。
（6）临时通道及围墙恢复 
1. 施工前期：局部拆除围墙栏杆，制作钢板/木质梯步+坡道临时人行通道；通道外侧设置防护栏杆、警示标识；
2. 竣工阶段：拆除临时坡道梯步，复原原有围墙栏杆，恢复原貌。
四、安全防护专项措施
1. 施工围挡：沿北门施工区域四周连续搭设硬质彩钢板围挡，高度≥2.2m，围挡底部设置防溢尘挡板，张贴安全警示标语、反光标识，封闭整个作业区域，禁止无关人员进入。
2. 满堂钢管脚手架
- 门头5.8m及屋面作业采用满堂钢管支撑架，按规范设置扫地杆、水平拉杆、剪刀撑；
- 脚手架搭设完成后组织专项验收，挂牌使用；作业层满铺脚手板，设置1.2m防护栏杆+18cm挡脚板，外挂密目安全网；
- 定期检查架体，大风、雨后复核架体稳定性。
3. 临边与洞口防护：框架预留洞口、屋面临边全部设置防护栏杆、安全网；
4. 临时用电：施工现场采用TN-S三相五线制，配电箱分级设置，漏电保护，所有金属构件可靠接地；
5. 交通导行安全：
- 西门车辆入口设置交通引导员、限速标识；
- 临时人行通道设置防护栏杆、夜间警示灯，划分人车隔离区域；
6. 高处作业：2m以上作业人员佩戴安全带；材料禁止高空抛掷；
7. 扬尘、噪声控制，适配医院环境，避开夜间高噪声作业。 
五、提供图解说明清单（请投标人自行现场勘察，并绘制以下图解说明清单内容）
1. 总平面布置图：北门施工围挡范围、临时人行通道位置、车辆导行路线、原有围墙拆除及恢复位置
2. 门头正立面图：8根500×500立柱、5.8m横梁标高、屋面15m×6.78m轮廓、四面坡屋面造型
3. 剖面图：独立基础剖面、立柱剖面、主梁、屋面副梁、斜屋面板、排水沟+预制滴水槽竖向构造
4. 节点大样1：独立基础大样：500×500柱与独立基础锚固配筋图
5. 节点大样2：屋面檐口排水节点：现浇排水沟、预制滴水槽、小青瓦收口详图
6. 节点大样3：外立面装饰节点：镂空位置装饰水泥板固定、防水艺术漆构造
7. 满堂脚手架支护示意图：门头框架施工满堂架搭设剖面
8. 临时人行通道大样：钢板/木质坡道梯步、临时防护栏杆、围墙恢复节点
六、质量控制及验收 
1. 原材料（钢筋、商品混凝土、水泥板、防水材料、小青瓦）进场送检；
2. 钢筋隐蔽、模板、混凝土分项工程验收；屋面防水、排水构造专项闭水试验；
3. 主体结构完成后进行结构实体检测；装饰面层观感验收；
4. 全部完工后拆除临时设施，围墙复原，组织整体竣工验收。
